## 191217_개발일지
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 벡엔드 개발
성 명 | 서혜영 | 신청일 | 2019.12.17(화)
업무 내용
1.기획서 작성
주요 업무 | 2.API설계
3.AWS로 백엔드 구축
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.기능정의서 작성 중(결과물:엑셀) 2.백엔드환경구축 중 -AWS 환경구축(인스턴스생성, nodejs, mysql-server 설치완료) 중 5.DID관련하여 트랜잭션 공부중 -DID syntax 확인 중
다음날 진행 예정 업무 | 개인사정으로 참석불가
제안/요청
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 프론트 개발
성 명 | 송진우 | 신청일 | 2019.12.17(화)
업무 내용
1.mysql 환경 구축
주요 업무 | 2.oven을 이용하여 웹하면 수정
3.HTML 과 CSS로 로그인 웹하면 코딩,visual studio code 환경 설정
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.mysql 을 설치하고 환경을 구축하였습니다. 2.노드를 하나 구성하여 서버를 띄어보는 시도를 해보았습니다. 3.3school or 생활코딩의 HTML과 CSS를 이용하여 DID 로그인화면 페이지를 구축해보고 코딩을 시도해보았습니다.
다음날 진행 예정 업무 | 프론트 화면 설계한 부분 첫화면부터 로그인화면을 Html과 CSS 언어를 사용하여 화면 코딩하기,HTML,CSS 공부하기
제안/요청 | 코딩을 하기 앞서 HTML 등 부족한 부분이 많기 때문에 HTML,CSS 언어 공부를 철저히영상을보고 직접 처보는 습관을 들여야 합니다.
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 송원석 | 신청일 | 2019.12.17(화)
업무 내용
1. node.js 및 mysql 환경 구축
주요 업무 | 2. Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 - Core Data Model and Syntaxes 구문 익히기
3. 교수님께서 제공해주신 did_example 예제 및 uPort 어플 공부
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1. node.js 및 mysql 설치, 업데이트 간단한 작업 수행 2. Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 - Core Data Model and Syntaxes 구문 공부 및 예제 코드 공부 3. did_example 실행, 코드 공부
다음날 진행 예정 업무 | 1. 회원가입을 눌렀을때 사용자 및 매장 일반 DB 설계 및 작성 2. 작성된 id를 did 구문을 적용해 보기( did_example 예제 구문 참고 )
제안/요청 | 1. node.js와 JS를 이용하여 DB 설계 및 구축 부분에 대한 공부가 필요합니다. 2. did_example 예제 코드와 DID 구문 및 실제 적용에 대한 공부가 필요합니다.
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 정재만 | 신청일 | 2019.12.17(수)
업무 내용
1.node JS 학습... mysql과 nodejs연결
주요 업무 | 2. 프로젝트 구성 파악
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1. 다른팀으로 옮기게 되어서 적응하기 위해서 먼저 1주일동안 개발한 프로토타입'을 파악하는 데 많은 시간을 투자하였습니다. 2. node.js를 통해 mysql를 제어하는 학습을 하였습니다.
다음날 진행 예정 업무 | 1. nodejs와 mysql연결 2. web3와 메타마스크 연결하여 값 허가 3. 데이터베이스 설계
제안/요청

## 191216_개발일지
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 벡엔드 개발
성 명 | 서혜영 | 신청일 | 2019.12.16(월)
업무 내용
1.기획서 작성
주요 업무 | 2.API설계
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.기능정의서 작성 중(결과물:엑셀) 2.API설계 중(결과물:엑셀) 3.플로우차트 중 4.벡엔드 환경 구성 중 : -client-server 간단한 테스트 진행 -클라우드연결 확인(구름 IDE) 5.DID관련하여 트랜잭션 공부중
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 마무리
제안/요청
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 프론트 개발
성 명 | 송진우 | 신청일 | 2019.12.16(월)
업무 내용
1.아이디어 회의 참여
주요 업무 | 2.oven을 이용하여 웹하면 구성하기
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.아이디어 회의를 통한 설계를 새롭게 하였습니다. 2. oven 을 이용하여 설계하고 웹 첫화면,아이디 찾기,비밀번호 찾기, 비밀번호 수정,회원가입 완료 창등 전체적인 화면구성에 맞는 이미지를 찾아보고 새롭게 구성하였습니다.
다음날 진행 예정 업무 | 개인사정으로 참여불가
제안/요청 | HTML,CSS,JAVASCRIPT 코딩 공부와 GOOGLE 검색을 통해 웹 페이지 화면을 구성하고 이미지에 더욱더 신경을 써야 합니다. 새로운 구성원이 들어와 역할구성이 명확해졌으며 앞서 인원부족으로 인한 부담을 덜게 되면서 새로운 구성원 조화가 잘 되었습니다.
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 송원석 | 신청일 | 2019.12.16(월)
업무 내용
1. 기획서 변경 참여
주요 업무 | 2. 기능 정의서 작성
3. 시스템 구조도 작성
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.기획서 변경에 참여 2. 기능 정의서 작성 및 업로드 3. 시스템 구조도 FlowChart.drawio로 작성 및 업로드
다음날 진행 예정 업무 | 1.사용자 및 매장 일반 DB 설계 및 작성
제안/요청 | 1.node.js와 JS를 이용하여 DB 설계 및 구축 부분에 대한 공부가 필요합니다.
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 정재만 | 신청일 | 2019.12.16(화)
업무 내용
1.아이디어 회의 참여
주요 업무 | 2. node JS 학습
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1. 다른팀으로 옮기게 되어서 적응하기 위해서 먼저 1주일동안 개발한 프로토타입'을 파악하는 데 많은 시간을 투자하였습니다. 2. node.js를 처음 학습하여서 변수및 이벤트, 비동기식함수를 학습하였습니다.
다음날 진행 예정 업무 | 1. 아이디어 프로토타입 파악 2. node.js 학습
제안/요청

## 191213_개발일지
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 서혜영 | 신청일 | 2019.12.13(금)
업무 내용
1.기획서 작성
주요 업무 | 2.API설계
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.기능정의서 작성 중(결과물:엑셀) -사용자정보 인증 리스트 보여주기 -사용자인증 추가 메뉴 2.API설계 중(결과물:엑셀) - 추가 : 인증요청 확인 완료 시 DID정보 삭제(ID/PW 제외) 3.기능별 상세 플로우차트 작성 중 4.DID관련하여 트랜잭션 공부중
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 마무리 및 DID 1차 구현(~12/16)
제안/요청
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 송진우 | 신청일 | 2019.12.13(금)
업무 내용
1.DID 기획서 제설계
주요 업무 | 2.oven을 이용한 프론트 구현할 웹하면 구성해보기
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.기능정의서 작성(결과물 : 엑셀) 사용자 화면부분,매장 부분 설계(사진을 삽입,웹페이지 인증화면 구축하기) 2.칠판를 이용하여 DID 제설계 화면구성을 전체적으로 수정하였다. 3.draw.io를 이용하여 프론트 부분 제설계 4.DID관련 기획서 작성 중(~12/16)
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 작성 및마무리 및 DID 1차 구현(~12/16)
제안/요청 | DID설계 프론트 부분인 웹하면 구성을 하는대 있어 HTML,CSS,JAVASCRIPT 부분의 전문성이 필요하기 때문에 틈틈히 코딩을 공부해야합니다.
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 송원석 | 신청일 | 2019.12.13(화)
업무 내용
1. 기획서 변경 및 작성
주요 업무 | 2. API 설계
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.기획서 작성 2.기능정의서 작성(결과물 : 엑셀) 3.API 설계(결과물 : 엑셀) 4.스마트컨트랙트로 트랜잭션 로컬호스트에 배포 및 트랜잭션 해시값 출력
다음날 진행 예정 업무 | 1.사용자 및 매장 일반 DB 설계 및 작성
제안/요청 | 1.node.js와 JS를 이용하여 DB 설계 및 구축 부분에 대한 공부가 필요합니다.
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 황종현 | 신청일 | 2019.12.11(화)
업무 내용
1.아이디어 회의
주요 업무 | 2.주제선정 및 팀빌딩(프론트,백엔드,블록체인,옵션(기획자,디자이너,자료조사자)역할 구성
3.기획서 작성
요일 | 업무 내용
상세 설명
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 작성하기
제안/요청

## 191212_개발일지
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 서혜영 | 신청일 | 2019.12.12(목)
업무 내용
1.기획서 작성
주요 업무 | 2.DID서명 및 검증 구현
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.시스템 요구 정의서 작성 완료 2.기능정의서 작성 중(결과물:엑셀) 3.기능별 상세 플로우차트 작성 중 4.DID관련 기획서 작성 중 5.DID관련하여 트랜잭션 공부중
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 마무리 및 DID 1차 구현(~12/16)
제안/요청
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 송진우 | 신청일 | 2019.12.12(목)
업무 내용
1.oven을 이용한 DID 프로젝트 프론트 설계
주요 업무 | 2.프론트 웹화면 코딩
3.유즈케이스 기획서 작성
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.oven을 사용하여 DID 웹하면을 구축해보고 설계도를 만들어보았다. 2.solidity remix ide를 이용해 구축하는 방법을 찾아보고 구현방법을 시도해보았다. 3.draw.io를 이용하여 유즈케이스 다이어그램 작성을 하고 어떤식으로 DID를 사용할 예시를 기획하고 표를 만들어 보았다. 4.DID관련 기획서 작성 중(~12/16)
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 작성 및마무리 및 DID 1차 구현(~12/16)
제안/요청 | 원래 기획의도인 DID인증을 이용한 창작물 게시판 프로젝트를 기본대로 하되 일부 팀원조정이 있을 수 있음을 감안하여 작업 진행중입니다. 이에 현재는 DID인증부분 위주로 진행중입니다. 향후 개발진행 상황에 따라 변경될 수 있음을 참고부탁드립니다 이점 참고부탁드립니다
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 송원석 | 신청일 | 2019.12.11(화)
업무 내용
주요 업무
요일 | 업무 내용
상세 설명
다음날 진행 예정 업무
제안/요청
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 황종현 | 신청일 | 2019.12.11(화)
업무 내용
1.아이디어 회의
주요 업무 | 2.주제선정 및 팀빌딩(프론트,백엔드,블록체인,옵션(기획자,디자이너,자료조사자)역할 구성
3.기획서 작성
요일 | 업무 내용
상세 설명
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 작성하기
제안/요청

## 191211_개발일지
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 서혜영 | 신청일 | 2019.12.11(수)
업무 내용
1.기획서 작성
주요 업무 | 2.DID서명 및 검증 구현
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.프로젝트 개요서 작성완료 2.oven을 이용한 로그인 프로토타입 작성 3.기능별 상세 플로우차트 작성 중 4.DID관련 기획서 작성 중(~12/16) 5.DID의 데이터서명 및 검증부분 구현 중(Issuer, Verifier)(~12/16) 6.DID관련하여 트랜잭션 공부중
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 마무리 및 DID 1차 구현(~12/16)
제안/요청
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 송진우 | 신청일 | 2019.12.11(수)
업무 내용
1.1.google drive를 통해 DID 기획서 수정 및 토의
주요 업무 | 2.DID 인증용화면 기획 및 간단한 화면 구성
3.스마트컨트랙트 solidty 구현 및 방법 찾기
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.google 드라이브 DID 기획서 부분 목표수정 및 주요기능을 정리한다. 사용자등록>DID발급>성인인증요청>성인인증요청 확인>인증기관 성인검증 순으로 주요기능 수정하였다. 2.DID 인증용 화면을 노트에 그림을 그려서 구현해본후 oven 사이트를 통해 블록체인 신분증 초기부분을 직접 프론트 개발로 구현해보았다.
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 작성 및 프론트 인증용화면 기획 추가 예를들어 로그인,메인화면 및 요청에 무엇이 필요한지 찾기,스마트컨트랙트 개발을 위해 배워야 할 정보 프로젝트 기획서 마무리 및 DID 1차 구현(~12/16)
제안/요청 | 원래 기획의도인 DID인증을 이용한 창작물 게시판 프로젝트를 기본대로 하되 일부 팀원조정이 있을 수 있음을 감안하여 작업 진행중입니다. 이에 현재는 DID인증부분 위주로 진행중입니다. 향후 개발진행 상황에 따라 변경될 수 있음을 참고부탁드립니다 이점 참고부탁드립니다
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 송원석 | 신청일 | 2019.12.11(화)
업무 내용
1.아이디어 회의
주요 업무 | 2.주제선정 및 팀빌딩(프론트,백엔드,블록체인,옵션(기획자,디자이너,자료조사자)역할 구성
3.기획서 작성
요일 | 업무 내용
상세 설명
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 작성하기
제안/요청
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 황종현 | 신청일 | 2019.12.11(화)
업무 내용
1.아이디어 회의
주요 업무 | 2.주제선정 및 팀빌딩(프론트,백엔드,블록체인,옵션(기획자,디자이너,자료조사자)역할 구성
3.기획서 작성
요일 | 업무 내용
상세 설명
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 작성하기
제안/요청

## 191210_작업일지
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 서혜영 | 신청일 | 2019.12.10(화)
업무 내용
1.아이디어 회의
주요 업무 | 2.주제선정 및 팀빌딩(프론트,백엔드,블록체인,옵션(기획자,디자이너,자료조사자)역할 구성
3.기획서 작성
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.Dapp개발을 위한 기본 환경설정완료(geth, node.js를 활용한 localhost:3000 환경으로 구축) 2.공용 github 생성 및 공유완료 3.공용 문서작업공간(DID프로젝트 구글드라이브) 공유완료 4.성별, 나이입력 시 화면출력event 컨트랙트코드 테스트 완료 5.addr,passwd 데이터를 이용한 기본적인 QR코드생성완료 6.DID관련 기획서 작성 중(~12/16) 7.DID의 데이터서명 및 검증부분 구현 중(Issuer, Verifier)(~12/16) 8.DID관련하여 트랜잭션 공부중
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 마무리 및 DID 1차 구현(~12/16)
제안/요청 | 원래 기획의도인 DID인증을 이용한 창작물 게시판 프로젝트를 기본대로 하되 일부 팀원조정이 있을 수 있음을 감안하여 작업 진행중입니다. 이에 현재는 DID인증부분 위주로 진행중입니다. 향후 개발진행 상황에 따라 변경될 수 있음을 참고부탁드립니다 이점 참고부탁드립니다
개발 일지
작성자 정보
팀 명 | DCB | 담당업무 | 블록체인 개발
성 명 | 송진우 | 신청일 | 2019.12.10(화)
업무 내용
1.아이디어 회의
주요 업무 | 2.주제선정 및 팀빌딩(프론트,백엔드,블록체인,옵션(기획자,디자이너,자료조사자)역할 구성
3.기획서 작성
요일 | 업무 내용
상세 설명 | 1.DID가 무엇인지 알아보고, 팀원들과 의견소통을 통해 개발 목표,문제점,해결방안,주요기능에 대해 이야기해보고 기획서 개요에 작성하였다. 2.시스템 구조에 대해 알아보고 DID가 블록체인에 어떻게 사용되는지 팀원이 작성한 그림을 통해 작동원리에 대해 알아보고 필요한 일을 구글을 통해 검색해보았다. 3.개발환경구축완료(github 구축, geth 및 기본동작확인)
다음날 진행 예정 업무 | 프로젝트 기획서 작성하기
제안/요청 | 원래 기획의도인 DID인증을 이용한 창작물 게시판 프로젝트를 기본대로 하되 일부 팀원조정이 있을 수 있음을 감안하여 작업 진행중입니다. 이에 현재는 DID인증부분 위주로 진행중입니다. 향후 개발진행 상황에 따라 변경될 수 있음을 참고부탁드립니다 이점 참고부탁드립니다